## Sheet1
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 5 | #VALUE! | 2 | #VALUE! | 218000 | 97337
Gemini | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 6 | 2020-02-21 | 3 | 40% | 393000 | 177440
Gemini | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 10 | 2020-02-24 | 4 | 50% | 86000 | 31046
Gemini | Task 4 | Wood | 2020-02-21 | 9 | 2020-03-02 | 3 | 40% | 732000 | 261324
Gemini | Task 5 | Ladd | 2020-02-17 | 4 | 2020-03-04 | 1 | 33.33% | 492000 | 116850
Gemini | Task 6 | Hirsch | 2020-02-20 | 6 | 2020-02-20 | 0 | 25% | 188000 | 0
Gemini | Task 7 | Samora | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-27 | 3 | 0% | 180000 | 79380
Gemini | Task 8 | McFay | 2020-02-24 | 5 | 2020-02-28 | 2 | 42.86% | 582000 | 195231
Gemini | Task 9 | Wood | 2020-02-24 | 9 | 2020-02-28 | 1 | 40% | 562000 | 74746
Gemini | Task 10 | Ladd | 2020-02-24 | 6 | 2020-03-05 | 3 | 11.11% | 416000 | 175015
Orion | Task 1 | Hirsch | 2020-02-18 | 7 | 2020-03-02 | 7 | 50% | 293000 | 273001
Orion | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 9 | 2020-02-26 | 4 | 100% | 224000 | 57910
Orion | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 8 | 2020-02-27 | 0 | 44.44% | 978000 | 0
Orion | Task 4 | Wood | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-27 | 3 | 0% | 932000 | 379157
Orion | Task 5 | Ladd | 2020-02-21 | 4 | 2020-02-28 | 1 | 42.86% | 854000 | 322812
Orion | Task 6 | Hirsch | 2020-02-21 | 6 | 2020-02-26 | 3 | 25% | 81000 | 38461
Orion | Task 7 | Samora | 2020-02-24 | 6 | 2020-02-28 | 5 | 50% | 169000 | 136468
Orion | Task 8 | McFay | 2020-02-25 | 4 | 2020-03-02 | 1 | 83.33% | 61000 | 12078
Orion | Task 9 | Wood | 2020-02-27 | 7 | 2020-02-28 | 3 | 25% | 645000 | 273048
Orion | Task 10 | Ladd | 2020-02-17 | 3 | 2020-03-06 | 3 | 42.86% | 68000 | 64987
Vega | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-19 | 5 | 100% | 839000 | 406974
Vega | Task 2 | Samora | 2020-02-21 | 5 | 2020-02-28 | 4 | 50% | 729000 | 487139
Vega | Task 3 | McFay | 2020-02-24 | 7 | 2020-02-27 | 3 | 80% | 826000 | 298186
Vega | Task 4 | Wood | 2020-02-26 | 7 | 2020-03-03 | 2 | 42.86% | 895000 | 280583
Vega | Task 5 | Ladd | 2020-02-28 | 3 | 2020-03-05 | 2 | 28.57% | 341000 | 129785
Delta | Task 1 | Hirsch | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-03 | 8 | 66.67% | 787000 | 727188
Delta | Task 2 | Samora | 2020-03-02 | 10 | 2020-03-12 | 2 | 88.89% | 228000 | 47880
Delta | Task 3 | McFay | 2020-02-17 | 4 | 2020-03-13 | 0 | 20% | 147000 | 0
Delta | Task 4 | Wood | 2020-02-19 | 8 | 2020-02-20 | 5 | 0% | 338000 | 205123
Delta | Task 5 | Ladd | 2020-02-24 | 10 | 2020-02-28 | 3 | 62.5% | 857000 | 305949
Delta | Task 6 | Hirsch | 2020-02-25 | 6 | 2020-03-06 | 3 | 30% | 602000 | 322371
Delta | Task 7 | Samora | 2020-02-25 | 4 | 2020-03-03 | 2 | 50% | 990000 | 451440
Alpha | Task 1 | McFay | 2020-02-28 | 8 | 2020-02-28 | 3 | 50% | 96000 | 32256
Alpha | Task 2 | Wood | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-10 | 4 | 37.5% | 513000 | 226233
Alpha | Task 3 | Ladd | 2020-02-20 | 5 | 2020-03-12 | 3 | 44.44% | 616000 | 401579
Alpha | Task 4 | Hirsch | 2020-02-19 | 3 | 2020-02-26 | 3 | 60% | 817000 | 807069
Alpha | Task 5 | Samora | 2020-02-21 | 7 | 2020-02-21 | 3 | 100% | 372000 | 173166
Alpha | Task 6 | McFay | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-02 | 2 | 42.86% | 50000 | 8400
Alpha | Task 7 | Wood | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 3 | 20% | 807000 | 262679
Alpha | Task 8 | Ladd | 2020-02-24 | 3 | 2020-03-06 | 0 | 30% | 691000 | 0

## Sheet2
Details for Budget
Project | Task | Manager | Start Date | Duration | End Date | Days completed | Progress | Budget | Actual
Gemini | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 5 | 2020-02-21 | 2 | 0.4 | 218000 | 97337
Gemini | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 6 | 2020-02-24 | 3 | 0.5 | 393000 | 177440
Gemini | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 10 | 2020-03-02 | 4 | 0.4 | 86000 | 31046
Gemini | Task 4 | Wood | 2020-02-21 | 9 | 2020-03-04 | 3 | 0.33333 | 732000 | 261324
Gemini | Task 5 | Ladd | 2020-02-17 | 4 | 2020-02-20 | 1 | 0.25 | 492000 | 116850
Gemini | Task 6 | Hirsch | 2020-02-20 | 6 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 188000 | 0
Gemini | Task 7 | Samora | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-28 | 3 | 0.42857 | 180000 | 79380
Gemini | Task 8 | McFay | 2020-02-24 | 5 | 2020-02-28 | 2 | 0.4 | 582000 | 195231
Gemini | Task 9 | Wood | 2020-02-24 | 9 | 2020-03-05 | 1 | 0.11111 | 562000 | 74746
Gemini | Task 10 | Ladd | 2020-02-24 | 6 | 2020-03-02 | 3 | 0.5 | 416000 | 175015
Orion | Task 1 | Hirsch | 2020-02-18 | 7 | 2020-02-26 | 7 | 1 | 293000 | 273001
Orion | Task 2 | Samora | 2020-02-17 | 9 | 2020-02-27 | 4 | 0.44444 | 224000 | 57910
Orion | Task 3 | McFay | 2020-02-18 | 8 | 2020-02-27 | 0 | 0 | 978000 | 0
Orion | Task 4 | Wood | 2020-02-20 | 7 | 2020-02-28 | 3 | 0.42857 | 932000 | 379157
Orion | Task 5 | Ladd | 2020-02-21 | 4 | 2020-02-26 | 1 | 0.25 | 854000 | 322812
Orion | Task 6 | Hirsch | 2020-02-21 | 6 | 2020-02-28 | 3 | 0.5 | 81000 | 38461
Orion | Task 7 | Samora | 2020-02-24 | 6 | 2020-03-02 | 5 | 0.83333 | 169000 | 136468
Orion | Task 8 | McFay | 2020-02-25 | 4 | 2020-02-28 | 1 | 0.25 | 61000 | 12078
Orion | Task 9 | Wood | 2020-02-27 | 7 | 2020-03-06 | 3 | 0.42857 | 645000 | 273048
Orion | Task 10 | Ladd | 2020-02-17 | 3 | 2020-02-19 | 3 | 1 | 68000 | 64987
Vega | Task 1 | Hirsch | 2020-02-17 | 10 | 2020-02-28 | 5 | 0.5 | 839000 | 406974
Vega | Task 2 | Samora | 2020-02-21 | 5 | 2020-02-27 | 4 | 0.8 | 729000 | 487139
Vega | Task 3 | McFay | 2020-02-24 | 7 | 2020-03-03 | 3 | 0.42857 | 826000 | 298186
Vega | Task 4 | Wood | 2020-02-26 | 7 | 2020-03-05 | 2 | 0.28571 | 895000 | 280583
Vega | Task 5 | Ladd | 2020-02-28 | 3 | 2020-03-03 | 2 | 0.66667 | 341000 | 129785
Delta | Task 1 | Hirsch | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-12 | 8 | 0.88889 | 787000 | 727188
Delta | Task 2 | Samora | 2020-03-02 | 10 | 2020-03-13 | 2 | 0.2 | 228000 | 47880
Delta | Task 3 | McFay | 2020-02-17 | 4 | 2020-02-20 | 0 | 0 | 147000 | 0
Delta | Task 4 | Wood | 2020-02-19 | 8 | 2020-02-28 | 5 | 0.625 | 338000 | 205123
Delta | Task 5 | Ladd | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 3 | 0.3 | 857000 | 305949
Delta | Task 6 | Hirsch | 2020-02-25 | 6 | 2020-03-03 | 3 | 0.5 | 602000 | 322371
Delta | Task 7 | Samora | 2020-02-25 | 4 | 2020-02-28 | 2 | 0.5 | 990000 | 451440
Alpha | Task 1 | McFay | 2020-02-28 | 8 | 2020-03-10 | 3 | 0.375 | 96000 | 32256
Alpha | Task 2 | Wood | 2020-03-02 | 9 | 2020-03-12 | 4 | 0.44444 | 513000 | 226233
Alpha | Task 3 | Ladd | 2020-02-20 | 5 | 2020-02-26 | 3 | 0.6 | 616000 | 401579
Alpha | Task 4 | Hirsch | 2020-02-19 | 3 | 2020-02-21 | 3 | 1 | 817000 | 807069
Alpha | Task 5 | Samora | 2020-02-21 | 7 | 2020-03-02 | 3 | 0.42857 | 372000 | 173166
Alpha | Task 6 | McFay | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 2 | 0.2 | 50000 | 8400
Alpha | Task 7 | Wood | 2020-02-24 | 10 | 2020-03-06 | 3 | 0.3 | 807000 | 262679
Alpha | Task 8 | Ladd | 2020-02-24 | 3 | 2020-02-26 | 0 | 0 | 691000 | 0